## Planification
Noms: Leon VOLLES, Luis GÖBES |  | Titre du projet | [26 empty] | Date de statut
Responsable: | Mr. Emmanuel PIAT | Projet PIST: µ-verCraft | [26 empty] | 2025-12-16
Nb. |  |  | Statut de | Année | 2025 | [16 empty] | 2026
| Activité |  | traitement | Mois | Septembre |  |  |  | Octobre |  |  |  |  | Novembre |  |  |  | Décembre |  |  |  | Janvier |  |  |  |  | Février |  |  |  | Mars
|  |  | 0-9 | Semaine calendaire | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
| Date de début: |  | 12.09.2025
1 | Définition du projet |  | 9
2 | Familiarisation avec les bases |  | 9
3 | Liste des exigences (CDCF) |  | 9
4 | Matrice de décision et solution |  | 9
5 | Concept (CAO approximative) |  | 9
6 | Commande de matériel (Moteur, ESC, uControlleur, etc.) |  | 8
7 | CAO précise |  | 8
8 | Construction chassis et montage |  | 2
9 | Programmation |  | 3
10 | Tester et valider |  | 1
11 | Écriture rapport et documentation |  | 1
~9/01/2026
Etapes importantes
Vacances scolaires
Revue de projet
[8 empty] | 1 |  |  |  | 2 | [7 empty] | 3 |  |  |  |  | 4
Responsable indisponible
Période d'examen et préparatifs
Etapes importantes
1 | Projet approuvé
2 | Consigne écrite
3 | Liste des exigences approuvée
4 | Concept développé
5 | Commande passée
6 | Construction finalisée
7 | Programmation
8 | Validation des toutes les testes
9 | Date limite de remise du projet
10 | Presentation final
Date actuelle

## ListeDesExigences
Prof. Piat Construction et gestion de produits SUPMICROTECH-ENSMM |  |  |  | Liste des exigences pour µ-verCraft | Commande: XXX Numéro de commande: / Semestre d'hiver 2025/26 |  |  |  | Resultat / Validation
Données organis. |  | Données du processus |  | Exigences | Valeur - Données
Nb. | Nom | Type | Phase |  | Réalisation minimale | Réalisation satisfaction | Réalisation idéale | Unité |  | Unit Test
Fonction physique et technique
F01 |  | E |  | Dimensions | <200x100 | <180x90 | <140x90 | mm | 106x84mm | measure
F02 |  | E |  | Poids | <500 | <300 | <100 | g | 79,95g | measure
F03 |  | E |  | Autonomie de la batterie | >2 | >4 | >6 | min | 4-8 min
F04 |  | E |  | Fond de route | Plane | Plane | Légères irrégularités |  | Variable avec paramètre
F05 |  | S |  | Course autonome sur circuit | Télécommandée | Autonome 180° autour d'un porteu | Autonome un tour complet |  | orientation avec boussole, detection lignes
F06 |  | S |  | Tolerance rotation angulaire | +-20% de la comand | +-10% de la comand | +-5% de la comand |  | PID sans oscillation
F07 |  | E |  | Localisation | Marquages au sol | Marquages au sol | Marquages + Suivi des mouvements |  | Marquages + boussole
F08 |  | S |  | Capteurs marquages | 2 capteur IR | 3 capteurs IR | 3 capteur de flux optique |  | 3 capteurs IR | test unitaire de foncionnment des capteurs
F09 |  | E |  | IMU | Capture 6-DOF | 6-DOF + Filtre intégré | 6-DOF + Filtre + Suivi de vie |  | 6-DOF + boussole!!
F10 |  | E |  | Recalibrage de la pose avec des marquages | 1 paramètre | 2 paramètre | 3 paramètre |  | Calculer Theta + vPerp | passer sur un ligne, deduire la vitesse perpendiculaire, orientation/rotation ou pos./vitesse y
F11
F12
F13
F14
F15
Technologie - Fabrication et assemblage
T01
T02
Économie
E01 |  |  |  | Prix des composants | <300 | <200 | <100 | € | 198.08
Relation homme-produit
R01 |  |  |  | Télécommande | BT + application | BT/WiFi | WiFi + site web |  | WiFi + site web | Envoy des signaux type "avace vitesse 10%, ...", verifier avec µC
R02 |  |  |  | Indicateur de niveau de batterie | - | LED pulse/PWM | LED couleur |  | LED + site web | brancher un alimentation de laboratoire, valider que LED change l'état
Utilisation, entretien, maintenance
U01 |  |  |  | Mises à jour micrologicielles | Câble USB | Câble USB | Sans fil |  | Câble USB
U02
Types d'exigences: O/N-Oui/Non; E-Exigence; S-Souhait Phase de conception: P-Principe ; C-Concept ; D-Design ; R-Réalisation
Remplace l'édition: / de: / |  |  |  |  | Édition actuelle: de: 17/01/2026

## CycleEnV
[9 empty] | valeur necessaire | idée de resoudre
Définition des besions (cdc fonctionel / fonctions souhaité) | [7 empty] | Recette
Allez tout droit jusqu'à la ligne, tourner ~180° autour du poteau | [8 empty] | +-20° bien tourné aprés
Mode "telecommandé": Suivre des commandes à distance le mieux possible | [7 empty] | suffisament reactive, que c'estfesable sans d'entrainement
| Spécification (cdc f -> cdc t) "architecture de haut niveau" | [5 empty] | Valiation
| Rotation autour achse z avec une angle défini | [5 empty] | commander 90°, voir si le resultat et +-9° dans les valeur demandé |  | +-10% erreur | thrust-vectoring + PID sur angle IMU
| Télécommand des mouvement | [5 empty] | Envoy des signaux type "avace vitesse 10%, ...", verifier avec µC (delais par camera) |  | +-1% erreur, delais < 250ms
| Approximer l'orientation/angle relative par un ligne passé | [5 empty] | appareil explique au TD |  | +-10% erreur
| Positionement dans l'éspace | [5 empty] | ??? necessaire/comment??? |  | ???
| Informer utilisateur si tension faible par LED &/ WiFi | [5 empty] | brancher un alimentation de laboratoire, valider que LED change l'état |  | voir CDC
|  | Conception générale ("modules") |  |  |  | Tests d'intégration
|  | generation de poussée verticale (Schub/Hub erzeugen) |  |  |  | >60gF/moteur avec helice, en cas de 2 moteur vertical; datasheet suffit
|  | generation de rotation autour achse z |  |  |  | utilisation de 2 moteur pour faire tourner le hovercraft
|  | Stabilisation de la rotation autour de l'axe z |  |  |  | donner des petites perturbations ext. Avec un stylo / simialire, voir si la pertubation est corrigé
|  | mesure d'angle |  |  |  | tourner IMU de qqc degrées, regarder le valeur sorti |  |  | +-1% erreur | avec IMU: intégration des accellerations autour achse z
|  | Créer des coussins d'air |  |  |  | Active les cussion, faire glisser le aeroglisseur ext. Avec un stylo ou simialire
|  | Envoyer des signaux à distance |  |  |  | envoyer des signaux par un appareil, recevoir les signaux sur le µC
|  | Alimentation en énergie |  |  |  | Verifier si la source est dans la bonne plage, mettre un infor pour utiliateur si tension trop bas
|  | ?? Measure du courant de la Source d'energie?? |  |  |  | activer le moteur, regarder avec capteur et mulimetre
|  | ?? Measure de la tension de la Source d'energie?? |  |  |  | Multimetre |  |  |  | LED flash si le niveau est bas ( warning), LED allumée en permanence si le niveau est extrêmement bas (utilisation des moteurs désactivée); alternative: utilisation des coleurs de la LED
|  | Positionnement dans l'espace |  |  |  | Bouger sur un ligne, regarder si cest enregistrer
|  | Vitesse dans l'espace |  |  |  | definir un longeur specific au sol, measurer le temps de deplacement en ligne droit, comparer vitesse theorique et reel |  |  | +-25% | integration de la IMU?
|  |  | Conception détaillée (composantes) |  | Test unitaire
|  |  | Moteur électrique |  | Faire tourner le moteur dans le sense souhaité
|  |  | IMU |  | Sortir des accelerations sur 6 achses
|  |  | Source d'energie |  | Measurer la tension |  |  |  | tension entre 3V et 8V | LiPo 1s ou 2s
Réalisation

## RecetteEtTestDeVal
Fonction | Test de validation | Demande
|  | valeur necessaire | Résultats | idée de resoudre
Définition des besoins (cdc fonctionnel / fonctions souhaités) | Recette
Aller tout droit jusqu'à la ligne, tourner ~180° autour du poteau | validation qualitative, résultat de tts les autres fonctions enchaînées | validation qualitative, ideal: +-20° bien tourné aprés | Séquence simple avec boussole comme point de consigne (après filtre complémentaire), correction possible par lignes
Mode "telecommand": Suivre des commandes à distance le mieux possible | validation qualitative, suffisament reactive, que c'est faisable sans d'entraînement | validation qualitative | Vitesse "Luis" copatible :D
Spécification (cdc f -> cdc t) "architecture de haut niveau" | Validation
Rotation autour axe z avec une angle défini | commander 90°, voir si le resultat et +-9° dans les valeur demandé | +-10% erreur | Commande (-90°): depart 239° boussole, arrivée à 144° -> 95°; oscilaltion +-2° | thrust-vectoring + PID sur angle IMU
Télécommand des mouvement | Envoyer des signaux type "avance vitesse 10%, ...", vérifier avec µC (délai par camera) | +-1% erreur, délai < 250ms | <70,8 ms dèlai (SloMo-Vid 240 fps)
Approximer l'orientation/angle relative par un ligne passée | appareil/methode explique au TD | +-10% erreur | 45,0° -> 46,5° mesuré
Positionement dans l'espace | passer une ligne, comparerr position évaluée par µC avec réalité/measure externe | +-50% erreur | Difficile à évaluer avec measurement externe | combinasition ligne+IMU_angle+IMU_vitesse
Informer utilisateur si tension faible par LED &/ WiFi | brancher une alimentation de laboratoire, valider que LED change l'état | voir CDC | LED + site web | LED flash si le niveau est bas ( warning), LED allumée en permanence si le niveau est extrêmement bas (utilisation des moteurs désactivée); alternative: utilisation des couleurs de la LED
Conception générale ("modules") | Tests d'intégration
Generation de poussée verticale (Schub/Hub erzeugen) | >60gF/moteur avec helice, en cas de 2 moteur verticale | datasheet suffit | Datasheet: ~140gF/moteur
Generation de rotation autour axe z | envoyer signale, observer vitesse de rotation et dépassement | validation qualitative | reglable avec rates/html | differential-thrust: utilisation de 2 moteurs pour faire tourner le hovercraft
Stabilisation de la rotation autour de l'axe z | donner de petites perturbations ext. avec un stylo / similaire, voir si la perturbation est corrigée | validation qualitative |  | PID
Mesure d'angle | tourner IMU de qqc degrés, vreifier avec Geo-Triangle | +-10% erreur | Filtre complementaire: rotation (-90°): depart 239° boussole, arrivée à 144° -> 95° | avec IMU: intégration des accélérations autour axe z
Créer des coussins d'air | Allumez l’aéroglisseur sur une planche. Inclinez la planche à partir de l’horizontale jusqu'à ce que l'aéroglisseur commence à planer | validation qualitative | >>10mm (140g Pousse_Max/Moteuer * 2)
Envoyerer des signaux à distance | envoyer des signaux par un appareil, recevoir les signaux sur le µC | par ex. via serial-out | Affichage Voltage Application | WiFi / Bluetooth
Measure du courant de la Source d'energie | activer le moteur, regarder avec capteur et mulimetre | -0.15 A | Capteur courant intégré dans ESC | Resisteur Shunt (sur ESC si possible), IO analogique sur µC
Measure de la tension de la Source d'energie | multimetre | +-0,1V | <0.01V, ADC 12bit et diviseur de tension | Diviseur de tesion, IO analogique sur µC
Positionnement par rapport à une ligne | Bouger sur un ligne, regarder si c'est enregistré | +-10° | Validation par règle triangulaire | test discuté au cours
Vitesse dans l'espace | definir un longeur specific au sol, measurer le temps de deplacement en ligne droit, comparerr vitesse theorique et reel | -0.25 | Diffice de measusrer, vu que angle est bon, c'est aussi validé | integration de la IMU?
Conception détaillée (composantes) | Test unitaire
Moteur électrique | Faire tourner le moteur dans le sense souhaités | ramp RPM 0% -> 100% -> 0% -> -100% ->0% | validé | Dshot 600
IMU | Sortir des accelerations sur 6 axes | valider les senses de rotation autour des 3 axes (qualitaive) | validé
Source d'energie | multimetre | tension entre 3V et 8V | validé | LiPo 1s ou 2s
Réalisation

## EvaluationDesFacteurs
Critère | De: Critère | Brève description | Efficacité énergétique du vol | Robustesse en collision | Coût | Complexité de construction | Compacité / Encombrement / intégration | Poids ajouté | Bruit (nuisances acoustiques) | Vibrations transmises | Sécurité des utilisateurs | Facilité de maintenance | Durabilité des matériaux | Résistance poussière/humidité (IP) | Complexité de commande | Disponibilité des composants | Temps & risque de prototypage (TRL) | Modularité / évolutivité | Démontabilité / transport | Impact sur le centre de gravité | Aptitude/Capacité tout terrain | [9 empty] | Somme verticale | (copy) Somme horizontal | Somme totale | Score normalizé | Critère | De: Critère | Brève description
Efficacité énergétique du vol | Flug-/Energieeffizienz | Performance globale en vol (portance, traînée, endurance) | 0 | [27 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Efficacité énergétique du vol | Flug-/Energieeffizienz | Performance globale en vol (portance, traînée, endurance)
Robustesse en collision | Kollisionsrobustheit | Résistance en cas de contact/accrochage | -1 | 0 | [26 empty] | -1 | 15 | 16 | 1 | Robustesse en collision | Kollisionsrobustheit | Résistance en cas de contact/accrochage
Coût | Kosten | Prix des composants et fabrication | 1 | 1 | 0 | [25 empty] | 2 | -6 | -8 | 0.25 | Coût | Kosten | Prix des composants et fabrication
Complexité de construction | Konstruktionskomplexität | Difficulté d’usinage/assemblage | 1 | 1 | -1 | 0 | [24 empty] | 1 | -5 | -6 | 0.3125 | Complexité de construction | Konstruktionskomplexität | Difficulté d’usinage/assemblage
Compacité / Encombrement / intégration | Kompaktheit | Taille minimale possible/ Intégration dans l’enveloppe | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | [23 empty] | -2 | 4 | 6 | 0.6875 | Compacité / Encombrement / intégration | Kompaktheit | Taille minimale possible/ Intégration dans l’enveloppe
Poids ajouté | Zusätzliches Gewicht | Masse supplémentaire intégrée au dirigeable | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 0 | [22 empty] | 1 | -3 | -4 | 0.375 | Poids ajouté | Zusätzliches Gewicht | Masse supplémentaire intégrée au dirigeable
Bruit (nuisances acoustiques) | Geräuschentwicklung (akustische Störungen) | Niveau sonore en fonctionnement | -1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [21 empty] | 2 | -12 | -14 | 0.0625 | Bruit (nuisances acoustiques) | Geräuschentwicklung (akustische Störungen) | Niveau sonore en fonctionnement
Vibrations transmises | Übertragene Vibrationen | Effets sur structure et capteurs | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 0 | [20 empty] | 1 | -1 | -2 | 0.4375 | Vibrations transmises | Übertragene Vibrationen | Effets sur structure et capteurs
Sécurité des utilisateurs | Benutzersicherheit | Risques d’aspiration, arêtes, contact | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | [19 empty] | -8 | 6 | 14 | 0.9375 | Sécurité des utilisateurs | Benutzersicherheit | Risques d’aspiration, arêtes, contact
Facilité de maintenance | Wartungsfreundlichkeit | Accès, temps de remplacement | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | [18 empty] | -7 | 7 | 14 | 0.9375 | Facilité de maintenance | Wartungsfreundlichkeit | Accès, temps de remplacement
Durabilité des matériaux | Materialhaltbarkeit | Usure, Cupe, … | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | [17 empty] | -8 | -2 | 6 | 0.6875 | Durabilité des matériaux | Materialhaltbarkeit | Usure, Cupe, …
Résistance poussière/humidité (IP) | Staub- / Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP) | Robustesse environnementale | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [16 empty] | 9 | -7 | -16 | 0 | Résistance poussière/humidité (IP) | Staub- / Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP) | Robustesse environnementale
Complexité de commande | Steuerungskomplexität | Besoin en capteurs/algorithmes | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | [15 empty] | 0 | 4 | 4 | 0.625 | Complexité de commande | Steuerungskomplexität | Besoin en capteurs/algorithmes
Disponibilité des composants | Verfügbarkeit der Komponenten | Délais/chaîne d’approvisionnement | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 0 | [14 empty] | -1 | 3 | 4 | 0.625 | Disponibilité des composants | Verfügbarkeit der Komponenten | Délais/chaîne d’approvisionnement
Temps & risque de prototypage (TRL) | Zeit & Risiko beim Prototyping (TRL) | Maturité technologique | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 0 | [13 empty] | -2 | 4 | 6 | 0.6875 | Temps & risque de prototypage (TRL) | Zeit & Risiko beim Prototyping (TRL) | Maturité technologique
Modularité / évolutivité | Modularität / Erweiterbarkeit | Possibilité d’améliorations futures | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [12 empty] | 9 | -1 | -10 | 0.1875 | Modularité / évolutivité | Modularität / Erweiterbarkeit | Possibilité d’améliorations futures
Démontabilité / transport | Demontierbarkeit / Transport | Montage/démontage, stockage | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | [11 empty] | 6 | -2 | -8 | 0.25 | Démontabilité / transport | Demontierbarkeit / Transport | Montage/démontage, stockage
Impact sur le centre de gravité | Einfluss auf den Schwerpunkt | Effet sur la répartition des masses | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 0 | [10 empty] | 1 | -1 | -2 | 0.4375 | Impact sur le centre de gravité | Einfluss auf den Schwerpunkt | Effet sur la répartition des masses
Aptitude/Capacité tout terrain | Geländefähigkeit | Réaction aux perturbations telles que joints, bosses, … | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | 1 | -1 | -1 | 1 | -1 | 1 | -1 | -1 | -1 | 0 | [9 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | Aptitude/Capacité tout terrain | Geländefähigkeit | Réaction aux perturbations telles que joints, bosses, …
[22 empty] | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[23 empty] | 0 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[25 empty] | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[26 empty] | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[27 empty] | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[28 empty] | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[29 empty] | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
[30 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  | Somme horizontal | 0 | 15 | -6 | -5 | 4 | -3 | -12 | -1 | 6 | 7 | -2 | -7 | 4 | 3 | 4 | -1 | -2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Copy manually, then sort!!!
[33 empty] | Somme totale | Score normalizé | Critère | De: Critère | Brève description
[33 empty] | 16 | 1 | Robustesse en collision | Kollisionsrobustheit | Résistance en cas de contact/accrochage
[33 empty] | 14 | 0.9375 | Sécurité des utilisateurs | Benutzersicherheit | Risques d’aspiration, arêtes, contact
[33 empty] | 14 | 0.9375 | Facilité de maintenance | Wartungsfreundlichkeit | Accès, temps de remplacement
[33 empty] | 6 | 0.6875 | Compacité / Encombrement / intégration | Kompaktheit | Taille minimale possible/ Intégration dans l’enveloppe
[33 empty] | 6 | 0.6875 | Durabilité des matériaux | Materialhaltbarkeit | Usure, Cupe, …
[33 empty] | 6 | 0.6875 | Temps & risque de prototypage (TRL) | Zeit & Risiko beim Prototyping (TRL) | Maturité technologique
[33 empty] | 4 | 0.625 | Complexité de commande | Steuerungskomplexität | Besoin en capteurs/algorithmes
[33 empty] | 4 | 0.625 | Disponibilité des composants | Verfügbarkeit der Komponenten | Délais/chaîne d’approvisionnement
[33 empty] | 0 | 0.5 | Efficacité énergétique du vol | Flug-/Energieeffizienz | Performance globale en vol (portance, traînée, endurance)
[33 empty] | 0 | 0.5 | Aptitude/Capacité tout terrain | Geländefähigkeit | Réaction aux perturbations telles que joints, bosses, …
[33 empty] | -2 | 0.4375 | Vibrations transmises | Übertragene Vibrationen | Effets sur structure et capteurs
[33 empty] | -2 | 0.4375 | Impact sur le centre de gravité | Einfluss auf den Schwerpunkt | Effet sur la répartition des masses
[33 empty] | -4 | 0.375 | Poids ajouté | Zusätzliches Gewicht | Masse supplémentaire intégrée au dirigeable
[33 empty] | -6 | 0.3125 | Complexité de construction | Konstruktionskomplexität | Difficulté d’usinage/assemblage
[33 empty] | -8 | 0.25 | Coût | Kosten | Prix des composants et fabrication
[33 empty] | -8 | 0.25 | Démontabilité / transport | Demontierbarkeit / Transport | Montage/démontage, stockage
[33 empty] | -10 | 0.1875 | Modularité / évolutivité | Modularität / Erweiterbarkeit | Possibilité d’améliorations futures
[33 empty] | -14 | 0.0625 | Bruit (nuisances acoustiques) | Geräuschentwicklung (akustische Störungen) | Niveau sonore en fonctionnement
[33 empty] | -16 | 0 | Résistance poussière/humidité (IP) | Staub- / Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP) | Robustesse environnementale

## ChoixTypHovercraft
|  |  |  | Scrore de la solution [0-10] |  |  | Score pondéré
Critère | De: Critère | Brève description | Facteur d’importance [0–1] | Opt1: Open plenum | Opt2: Peripheral jet | Opt3: Flexible skirt | Opt1: Open plenum | Opt2: Peripheral jet | Opt3: Flexible skirt
Efficacité énergétique du vol | Flug-/Energieeffizienz | Temps de vol / mWh | 0.5 | 7 | 8 | 10 | 3.5 | 4 | 5
Robustesse en collision | Kollisionsrobustheit | Résistance en cas de contact/accrochage | 1 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 7
Coût | Kosten | Prix des composants et fabrication | 0.25 | 5 | 5 | 5 | 1.25 | 1.25 | 1.25
Complexité de construction | Konstruktionskomplexität | Difficulté d’usinage/assemblage | 0.3125 | 8 | 7 | 5 | 2.5 | 2.1875 | 1.5625
Compacité / Encombrement / intégration | Kompaktheit | Taille minimale possible/ Intégration dans l’enveloppe | 0.6875 | 7 | 7 | 6 | 4.8125 | 4.8125 | 4.125
Poids ajouté | Zusätzliches Gewicht | Masse supplémentaire intégrée au dirigeable | 0.375 | 5 | 5 | 5 | 1.875 | 1.875 | 1.875
Bruit (nuisances acoustiques) | Geräuschentwicklung (akustische Störungen) | Niveau sonore en fonctionnement | 0.0625 | 5 | 5 | 5 | 0.3125 | 0.3125 | 0.3125
Vibrations transmises | Übertragene Vibrationen | Effets sur structure et capteurs | 0.4375 | 4 | 5 | 9 | 1.75 | 2.1875 | 3.9375
Sécurité des utilisateurs | Benutzersicherheit | Risques d’aspiration, arêtes, contact | 0.9375 | 5 | 5 | 5 | 4.6875 | 4.6875 | 4.6875
Facilité de maintenance | Wartungsfreundlichkeit | Accès, temps de remplacement | 0.9375 | 10 | 8 | 6 | 9.375 | 7.5 | 5.625
Durabilité des matériaux | Materialhaltbarkeit | Usure, Cupe, … | 0.6875 | 7 | 6 | 5 | 4.8125 | 4.125 | 3.4375
Résistance poussière/humidité (IP) | Staub- / Feuchtigkeitsbeständigkeit (IP) | Robustesse environnementale | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0
Complexité de commande | Steuerungskomplexität | Besoin en capteurs/algorithmes | 0.625 | 5 | 5 | 5 | 3.125 | 3.125 | 3.125
Disponibilité des composants | Verfügbarkeit der Komponenten | Délais/chaîne d’approvisionnement | 0.625 | 5 | 5 | 5 | 3.125 | 3.125 | 3.125
Temps & risque de prototypage (TRL) | Zeit & Risiko beim Prototyping (TRL) | Maturité technologique | 0.6875 | 6 | 6 | 5 | 4.125 | 4.125 | 3.4375
Modularité / évolutivité | Modularität / Erweiterbarkeit | Possibilité d’améliorations futures | 0.1875 | 6 | 5 | 5 | 1.125 | 0.9375 | 0.9375
Démontabilité / transport | Demontierbarkeit / Transport | Montage/démontage, stockage | 0.25 | 6 | 6 | 5 | 1.5 | 1.5 | 1.25
Impact sur le centre de gravité | Einfluss auf den Schwerpunkt | Effet sur la répartition des masses | 0.4375 | 6 | 5 | 4 | 2.625 | 2.1875 | 1.75
Aptitude/Capacité tout terrain | Geländefähigkeit | Réaction aux perturbations telles que joints, bosses, … | 0.5 | 4 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 | 0
[6 empty] | Scores moyennes: | 3.4722 | 3.3854 | 3.1354

## MatriceDesSolutions
Prof. Piat Construction et gestion de produits SUPMICROTECH-ENSMM |  |  | Matrice des Solutions pour µ-verCraft | Commande: XXX Numéro de commande: / Semestre d'hiver 2025/26
Données organis. |  | Données du processus | Éléments problématiques | Composantes de solution
Nb. | Nom | Type |  | S1 | S2 | S3 | S4 | Anforderung
E1 |  |  | Créer des coussins d'air | 1 hélice | 2 hélices tournant en sens inverse |  |  | Luftkissen erzeugen
E2 |  |  | Sceller les coussins d'air | Open plenum | Peripheral jet | Flexible skirt |  | Luftkissen abdichten
E3 |  |  | Mesurer l'abaissement de l'air | ne pas mesurer | Distance IR | Distance TOF |  | Luftkessen messen
E4 |  |  | Générer une poussée | 1 hélice | 2 hélices tournant en sens inverse |  |  | Schub erzeugen
E5 |  |  | Freiner la poussée | ne pas freiner | Faire tourner l'hélice à l'envers |  |  | Schub bremsen
E6 |  |  | Stabilisation de la rotation autour de l'axe z | Servo + Airfoil | Poussée différentielle -> 2 Hélice | Couple des moteurs à coussin d'air |  | Stabilisierung der rotation um die zAchse
E7 |  |  | Télécommande | BT | WiFi |  |  | Fernsteuern
E8 |  |  | Approvisionnement en énergie | 1S | 2S |  |  | Energie Versorgung
E9 |  |  | Unité de contrôle | ESP32 | Arduino |  |  | Steuereinheit
E10 |  |  | Positionnement dans l'espace | Capteur IR | IMU | Capteur flux optique |  | Positionierung im Raum
E11 |  |  | Vitesse dans l'espace | 3 Capteurs IR | Intégration données IMU | 2 capteurs flux optique |  | Geschwindigkeit im Raum
E12
E13
E14
E15
E16
Types d'exigences: O/N-Oui/Non; E-Exigence; S-Souhait
Remplace l'édition: / de: / Version: / |  |  |  | Édition actuelle: de: 17/09/2025 Version: 01
Fichier: XXX.xlsx Registre: muVerCraft |  |  | Page 1 sur 1 | Date d'enregistrement: 17/09/2025
Note on E12: Leon Volles: welcher ESP hat die beste Reichweite?
Note on G13: Leon Volles: müssten schnell genug abtsten und Focus müsste groß genug sein

## BOM
[14 empty] | Name | link
[14 empty] | IR Sens | https://www.pololu.com/product/4241
| nb. Pièces/Hovercraft | nb. Pièces/Command | Option1 |  | Option2 |  | Option3 |  |  | approx. Weight sum |  | cost/piece | total cost
ESP32 | 1 | 1 | Carte XIAO ESP32S3 113991114 - Gotronic | GoTronic | [5 empty] | 3.3 | g | 8.6 | 8.6
ESC 4in1, 16mm | 1 | 1 | ESC 4en1 Goku BLS 35A V3 4S ¦ Flywoo | CaméraEmbarquée | [5 empty] | 3.6 | g | 45.9 | 45.9
Capteur IR | 3 | 3 | Suiveur de ligne 4241 - Gotronic | GoTronic | [5 empty] | 1.05 | g | 2.9 | 8.7
IMU (Module 10 DoF SEN0140) | 1 | 1 | https://www.gotronic.fr/art-module-10-dof-sen0140-19698.htm | GoTronic | [5 empty] | 1.6 | g | 5.8 | 5.8
7,4V->5V regulateur | 1 | 1 | Régulateur de tension BEC V2.0 5V/12V 2A Flywoo | CaméraEmbarquée | [5 empty] | 2 | g | 9.9 | 9.9
moteur | 4 | 5 | Flywoo ¦ Moteur Robo 1003 14800Kv | CaméraEmbarquée | Moteur M2 1002 21000Kv ¦ Sub250 | CaméraEmbarquée | Moteur Brushless GTS V3 1002 - 14000KV - Rcinpower - Drone-FPV-Racer.com | DroneFPVRacer |  | 17.6 | g | 14.9 | 74.5
helices (d=35mm) | 1 | 2 | Hélices 35mms tripales 1309 (1.3x0.96x3) shaft 1.5mm ¦ Gemfan | CaméraEmbarquée |  |  | Hélices HQ Ultralight 1.4x1.1x3 (2CW+2CCW) - 1.5mm shaft - HQProp - Drone-FPV-Racer.com | DroneFPVRacer |  | 3.6 | g | 2.9 | 5.8
batterie (2s ~300mAh-550mAh) | 1x pack de 3 | 1 | Pack de 3 batteries LiPo HV 2S 450mAh 70C ¦ CNHL | CaméraEmbarquée | BetaFPV ¦ Lot de 2 batteries LiHV LAVA 2S 450mAh 75C | CaméraEmbarquée | Batterie LiPo 2S 300mAh 75C (XT30) ¦ Bonka | CaméraEmbarquée |  | 31 | ~32g (18g-40g) | 16.9 | 16.9
Bois de 3mm (chassis) | 1 | 1 | Contreplaqué en peuplier Pichler Modellbau C8634 (L x l x H) 600 x 300 x 3.0 mm 2 pc(s) - Conrad Electronic France | Conrad | Contreplaqué en peuplier Pichler Modellbau C8635 (L x l x H) 900 x 300 x 3.0 mm 2 pc(s) - Conrad Electronic France | Conrad |  |  |  | 17.2 | g (CAO) | 10.99 | 10.99
Mousse 10mm (Polystyrol) | 2+1 | 6 | https://www.leroymerlin.fr/produits/1-plaque-isolant-en-polystyrene-extrude-depron-l-1-m-x-l-1-m-x-ep-9-mm-1m2-69104756.html | Nous même | [5 empty] | 2.8 | g (CAO) | 0 | 0
Velcro / Bande auto-agrippante | 1 | 1 | Quadrios 25CA526 Bande auto-agrippante à coller partie velours et partie agrippante noir Marchandise vendue au mètre - Conrad Electronic France | Conrad | [5 empty] | 2 | g | 1.99 | 1.99
resistance 100k Ohm | 1 | 3 | - | ENSMM | 1M Ω |  | 1:2 grand resistance |  |  | 1 | ~g |  | 0
resistance 220k Ohm | 1 | 3 | - | ENSMM | 2M Ω |  | 1:2 grand resistance |  |  | 1 | ~g |  | 0
Adaptateur pour charger XT60/XT30 | 1 | 2 | Adaptateur XT30 mâle vers XT60 femelle ¦ LemonFPV | CaméraEmbarquée | Adaptateur XT30 mâle vers XT60 femelle avec câble 10cm ¦ LemonFPV | CaméraEmbarquée |  |  |  | - | - | 1.9 | 3.8
cables | 1x noir | 1 | Câble silicone 28 AWG 1 mètre LemonFPV | CaméraEmbarquée | [5 empty] | 2 | g en totale | 1.3 | 1.3
cables | 1x rouge | 1 | Câble silicone 28 AWG 1 mètre LemonFPV | CaméraEmbarquée | [5 empty] | - | - | 1.3 | 1.3
cables | 1x jaune | 1 | Câble silicone 28 AWG 1 mètre LemonFPV | CaméraEmbarquée | [5 empty] | - | - | 1.3 | 1.3
cables | 1x blanc | 1 | Câble silicone 28 AWG 1 mètre LemonFPV | CaméraEmbarquée | [5 empty] | - | - | 1.3 | 1.3
[9 empty] | SOMME: | 89.75 | g |  | 198.08